豫残就业〔2017〕14号

关于河南省开展中国残疾人就业创业网络

服务平台使用推广工作的通知

各省辖市、省直管县（市）残疾人就业服务中心：

为贯彻落实《“十三五”加快残疾人小康进程规划纲要》和《残疾人就业促进“十三五”实施方案》，完善残疾人就业创业网络服务平台，加快推进残疾人就业创业服务信息化，实现部门间和区域内残疾人就业信息互联互通，利用中国残疾人就业创业网络服务平台做好职业介绍、远程培训、产品推介、政务服务、培训众包等各种服务的要求。省残疾人就业服务中心将推动开展中国残疾人就业创业网络服务平台www.cdpee.org.cn（以下简称“就创业平台”）使用推广试点工作，特制定实施方案如下：

一、相关背景

2015年7月，中国残疾人就业创业网络服务平台正式上线，包含职介服务、政策查询、通知公告，产品展示、居家就业、远程培训等功能，总浏览量已突破150万人次。2017年，就创业平台升级改造工作已全面完成，对原有功能进行优化调整，新增职业培训、职业能力测评等功能，移动客户端已同步上线。就创业平台将以“功能完善、全面开放、形式多样、管理严格”为原则，实现横向互联、纵向贯通，各类残疾人就业信息动态化管理，各项残疾人就业服务网络化，有效提升残疾人就业服务能力。

二、重大意义

“全国残疾人就业创业网络服务平台”是中残联推进“大众创业，万众创新”，在新时期创新残疾人就业创业服务的一个重要举措。为使服务平台持续健康发展，充分发挥市场在资源配置中的重要作用，在建立完善服务认证评价和管理机制基础上，逐步建立市场机制下的服务运营模式。随着平台的运行，将不断改进完善功能，拓展丰富服务资源，提升服务能力，让平台逐步成为残疾人就业服务的数据中心、资源中心、展示中心和服务中心，为开创全国残疾人就业工作新局面发挥重要作用。

三、工作目标

开展、使用、推广数据录入工作。各市县要以贫困残疾人为主要服务对象，征集一批残疾人或残疾人企业生产的产品（手工制作为主）、残疾人开的网店进入平台进行展示，充实就创业平台内容。各市县管理员要开展就创业平台数据录入工作，将采集到的残疾人简历信息、用人单位招聘岗位信息、职业培训信息和就创业扶持政策等录入到就创业平台中。

四、工作要求

（一）高度重视，认真做好管理员队伍建设

各省辖市、省直管县（市）残疾人就业服务中心要高度重视全国残疾人就业创业网络服务平台使用推广工作。市、县级管理员是市、县级使用全国残疾人就业创业网络服务平台的具体负责人，管理员要专人负责、一经上报不得随意更改。要结合本地区实际，选择对辖区内残疾人就业工作情况较为了解、熟悉计算机操作、有一定就业服务工作经验并具备相关信息平台管理或使用经验的工作人员担任。各地要充分发挥各级管理员的作用，具体负责与省残疾人就业中心和各平台合作企业的日常沟通联系。管理员要切实从残疾人需求和实际工作出发，将残疾人求职简历、用人单位招聘岗位信息、职业培训信息、政策信息和残疾人产品信息录入到就创业平台，承担使用指导、信息录入、宣传推广等职责，建立完善的就创业平台管理员队伍，扎实做好使用推广工作。

（二）明确目标任务

各地的工作任务是按照标准和实际情况相结合，实现数据对接，并向所辖县区推广就创业平台。截至2017年6月23日，各地市要新增录入残疾人简历50份，岗位招聘信息10条，征集残疾人文化工艺产品（手工制作、工艺美术）或残疾人开网店的信息10条，各地要选择成熟的企业及产品进入平台展示，根据就创业平台相关功能开展就业服务。

（三）请各省辖市、省直管县（市）于6月15日前上报市、县（市、区）管理员名单、QQ和联系电话。

联 系 人：李永生   0371—60856590

李萌芝   0371—65907320

传    真：0371—60856590

邮    箱：hncjrjyzhx@126.com

附件：1．残疾人就业创业网络服务平台管理员信息表

2．2017年6月各地市就创业平台任务分解表

3．2017年6月份各地市就创业平台征集残疾人

文化工艺产品汇总表

4．2017年6月份各地市就创业平台征集残疾人

网店汇总表

2017年6月2日

附件1

残疾人就业创业网络服务平台管理员信息表

| 省辖市、省直管县（市） | 姓名 | 办公电话 | 手机号 | QQ号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

附件2

2017年6月各地市就创业平台任务分解表

| 省辖市、省直管县(市） | 新增录入残疾人简历 | 新增录入岗位信息 |
| --- | --- | --- |
| 郑州市本级 | 50 | 10 |
| 开封市本级 | 50 | 10 |
| 洛阳市本级 | 50 | 10 |
| 平顶山市本级 | 50 | 10 |
| 安阳市本级 | 50 | 10 |
| 鹤壁市本级 | 50 | 10 |
| 新乡市本级 | 50 | 10 |
| 焦作市本级 | 50 | 10 |
| 濮阳市本级 | 50 | 10 |
| 许昌市本级 | 50 | 10 |
| 漯河市本级 | 50 | 10 |
| 三门峡市本级 | 50 | 10 |
| 南阳市本级 | 50 | 10 |
| 商丘市本级 | 50 | 10 |
| 信阳市本级 | 50 | 10 |
| 周口市本级 | 50 | 10 |
| 驻马店市本级 | 50 | 10 |
| 济源市本级 | 30 | 6 |
| 巩义市 | 30 | 6 |
| 兰考县 | 30 | 6 |
| 汝州市 | 30 | 6 |
| 滑 县 | 30 | 6 |
| 长垣县 | 30 | 6 |
| 邓州市 | 30 | 6 |
| 永城市 | 30 | 6 |
| 固始县 | 30 | 6 |
| 鹿邑县 | 30 | 6 |
| 新蔡县 | 30 | 6 |

附件3

2017年6月份各地市就创业平台征集

残疾人文化工艺产品汇总表

单位名称（盖章）：

| 省市区（县） | 工艺品制作者姓名 | 工艺品名称 | 工艺品简介 | 工艺品图片 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

填报人：                                 联系电话：

附件4

2017年6月份各地市就创业平台

征集残疾人网店汇总表

单位名称（盖章）：

| 省市区（县） | 姓名 | 网店名称 | 网店网址 | 所属行业 | 联系方式 | QQ号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

填报人：                                     联系电话：